附件1：

英语应用能力考试工作流程

| 时间 | 工作进程 | 实施细则 | 相关执行部门 |
| --- | --- | --- | --- |
| 12月13日 | 成立各工作小组 | 主管教学校领导制定，考务组落实。 | 校领导安排 考务组实施 |
| 12月13日 | 制定考试安排 | 考务组制定。 |  |
| 12月14日 | 准备考试用品 | 1.考试用品包括：监考牌、胶水、2B铅笔、橡皮、签字笔、茶叶、纸杯、金属探测仪等； 2.由宋岳英负责。 | 考务组 |
| 12月15日 | 准备考试相关资料 | 1.考生准考证下发； 2.考场门贴、桌贴、考生签到表准备； 3.由宋岳英负责。 | 考务组 |
| 12月15日 | 选聘监考人员 | 1.监考人员由考务组选聘； 2.由刘娜负责。 | 考务组 |
| 12月16日 | 试卷领取 | 1.试卷组2人及保安2人到陕西工业职业技术学院领取试卷； 2.试卷领取后直接放入保密室，试卷保卫人员到位； 3.保密室制度生效。 | 试卷保密组 |
| 从接到试卷到试卷送走 | 试卷保管 | 1.按照《全国高等学校英语应用能力考试管理工作手册》中相关规定执行； 2.保密室值班人员不少于3人。 | 试卷保密组 |
| 12月17日前 | 准备监考人员工作袋 | 1.负责分装监考人员工作袋，并将工作袋拿到考务办； 2.由李欣馨、黄江云负责。 | 考务组 |
| 12月17日 | 落实屏蔽仪 | 1.屏蔽仪到位，保证正常使用； 2.金属探测仪到位；发放监考人员； 3.由唐小清、董玉红负责检查落实。 | 考务组 |
| 时间 | 工作进程 | 实施细则 | 相关执行部门 |
| 12月17日 | 听力准备 | 1.调频广播试音； 2.由听力组负责。 | 听力组 |
| 12月17日 | 巡考接待准备 | 1.巡考当天用餐审批； 2.与巡考人员联系，确定巡考当天到校情况； 3.由达西亚负责。 | 考务组 |
| 12月17日 | 调整考试铃声 | 1.调整铃声； 2.由宋岳英负责落实。 | 保卫处 |
| 12月17日 | 联系电子显示屏 | 1.与宣传部联系电子显示屏显示内容； 2.由梁珊负责落实。 | 考务组 |
| 12月17日 | 考场供电及设施保障 | 1.检查教室照明设备，保证照明正常； 2.保证考试当天供电正常； 3.考场内桌椅检修，保证考试正常进行； 4.由董玉红负责协调上报相关信息。 | 后勤保障处 |
| 12月17日 下午 | 组办公告栏 | 1.博学楼前放置公告栏； 2.公告栏内容包括考场指令、考生守则、考场安排、曝光栏等； 3.由王思洁负责。 | 考务组 |
| 12月19日 7：30前 | 打扫教室卫生 | 1.打扫考场及考务办卫生； 2.考务组检查。 | 教务处 考务组 |
| 上午7:30 | 考试期间教学楼封楼、执勤、测温 | 1.博学楼清楼并封楼； 2.设置警戒线； 3.对进入考区人员测温。 | 保卫处 后勤保障处 |
| 上午7:20 下午2:00 | 监考人员签到 | 1.检查、督促监考人员到位情况； 2.由刘娜负责。 | 考务组 |
| 上午7：30 | 考前培训 | 1.考试培训地点：博学楼六层2608教室； 2.考前培训由杜爽负责。 | 考务组 |
| 上午7:55 | 领取考务用品 | 1.发放考务资料及金属探测仪； 2.由考务组负责。 | 考务组 |
| 上午8:00 下午2:00 | 屏蔽仪到位 | 1.所有考场屏蔽仪到位； 2.检查屏蔽效果； 3.由考务人员负责。 | 考务组 |
| 时间 | 工作进程 | 实施细则 | 相关执行部门 |
| 上午8:00 下午2:00 | 试卷运出保密室 | 试卷保密组进入保密室，清点试卷、备用试卷、光盘数量，将其送至考务办公室。 | 试卷保密组 |
| 上午8:00 下午2:00 | 布置考场 | 由监考人员完成。 | 考务组 |
| 上午8:10 下午2:10 | 检查考场布置情况 | 检查考场布置情况，发现问题及时纠正。 | 考务组 |
| 上午8:20 下午2:20 | 试卷发放 | 1.宣读考场及监考人员姓名； 2.试卷、考场资料袋及相关材料发放； 3.由考务人员负责。 | 考务组 |
| 考试结束后 | 试卷整理 | 由监考人员对试卷进行整理。 | 监考人员 |
| 上午8:30 下午2:30 | 考生放行 | 1.通知考生放行时间8:30-9:00,14:30-15:00；考试结束后考生方可离开。 2.由唐小清负责 | 考务组 |
| 考试结束后 | 试卷复核、密封 | 1.根据考场数考务组安排人员进行试卷的复核工作； 2.试卷复核后密封试卷并发给监考人员复核凭条。 | 考务组 监考人员 |
| 考试结束后 | 验收复核凭条并收回相关资料 | 验收复核凭条并收回试卷及其他考试资料。 | 试卷保密组 |
| 考试结束后 | 试卷送回保密室 | 试卷清理完毕，确认无误后，由试卷保密组送入保密室。 | 试卷保密组 |
| 考试结束后 | 缺考、违纪汇总统计、打印 | 由宋岳英、黄江云负责。 | 考务组 |
| 考试结束后 | 整理相关报送材料 | 由宋岳英负责。 | 考务组 |
| 考试结束 | 监考场次统计、报销 | 考试结束后各项费用的统计核算及报销，由杜爽、宋岳英负责。 | 考务组 |
| 12月20日 上午 | 试卷及相关材料交回 | 考务组及试卷保密组将试卷及相关考试材料送回陕西工业职业技术学院考试中心。 | 考务组 试卷保密组 |